## 迭代一开发计划
校园拼单平台——迭代一开发计划
说明：本目标是先跑通“注册 -> 实名 -> 创建 -> 加入 -> 支付 -> 成团 / 取消”主链路。
序号 | 工作项 | 模块类型 | 开始时间 | 完成时间 | 负责人 | 协作人 | 交付物 / 验收点
1 | 后端统一基础设施初始化（Spring Boot 3、MySQL 8、MyBatis-Plus、统一响应/异常/枚举） | 后端/基础 | D1 | D1 | 陈阳樟 |  | 后端工程可运行，ApiResponse、BusinessException、公共枚举与基础配置落地
2 | 数据库建表 SQL + Entity/Mapper 初稿（10 张核心表、索引、唯一约束） | 后端/数据 | D1 | D2 | 刘充 | 陈阳樟 | MySQL 8 建表脚本、核心实体与 Mapper 完成，可支撑后续真实编码
3 | 认证与鉴权主链路（JWT、Spring Security、/api/auth/register /login /admin/login /me） | 后端/认证 | D1 | D2 | 陈阳樟 | 刘充 | 注册/登录/管理员登录/身份恢复接口可联调，USER 与 ADMIN 权限分离
4 | 前端基础设施初始化（Vue3、Vite、Router、Pinia、axios、request 封装、userStore） | 前端/基础 | D1 | D2 | 杨翰飞 |  | 前端工程可运行，请求封装与登录态恢复能力可复用
5 | 路由守卫 + 通用布局 + 公共表单校验 / 错误提示规则 | 前端/基础 | D1 | D2 | 张亮 | 杨翰飞 | BlankLayout / UserLayout / AdminLayout、守卫逻辑与统一校验口径完成
6 | 登录/注册/实名认证/信用分页 + 个人中心基础页 | 前端/用户模块 | D2 | D4 | 杨翰飞 | 张亮 | 用户可完成注册登录、实名认证，查看信用分与基础资料
7 | 用户模块后端接口（实名认证、个人资料、信用分、我的拼单基础查询） | 后端/用户模块 | D2 | D4 | 陈阳樟 | 刘充 | /api/users/* 与 /api/auth/me 口径对齐，可支撑前端用户页联调
8 | 拼单列表页、拼单详情页、发起拼单页、我的拼单页 | 前端/拼单模块 | D3 | D5 | 杨翰飞 | 张亮 | 支持浏览、详情展示、发起拼单与我的拼单基础列表展示
9 | 订单详情交互（加入/支付/退出、状态映射、错误码处理、actionFlags 渲染） | 前端/拼单模块 | D4 | D6 | 张亮 | 杨翰飞 | 详情页核心按钮与状态反馈跑通，不自行推断按钮权限
10 | 拼单后端主流程接口（创建、列表、详情、我的拼单、加入） | 后端/拼单模块 | D3 | D5 | 刘充 | 陈阳樟 | /api/orders 与 /api/users/my-orders 基础接口可用，OrderDetailVO 基础结构返回正确
11 | 支付/退出/自动成团/未成团超时取消/状态流转 | 后端/拼单模块 | D4 | D6 | 刘充 | 陈阳樟 | /pay /exit、OPEN -> GROUPED / CANCELED 跑通，资金流水与日志可追溯
12 | 前后端 P0 联调、缺陷修复、迭代一验收整理 | 联调/测试 | D6 | D7 | 刘充 | 杨翰飞、张亮、陈阳樟 | 跑通“注册 -> 实名认证 -> 创建 -> 加入 -> 支付 -> 成团/取消”并形成演示版本

## 迭代二开发计划(暂定)
校园拼单平台——迭代二开发计划(暂定)
说明：本目标是完成“上传凭证 -> 差额退款 -> 确认送达 -> 确认收货 -> 投诉处理 -> 后台管理”闭环。
序号 | 工作项 | 模块类型 | 开始时间 | 完成时间 | 负责人 | 协作人 | 交付物 / 验收点
1 | 订单详情闭环前端（上传凭证、查看凭证、确认送达、确认收货、时间线 / 收货区） | 前端/拼单模块 | D8 | D10 | 杨翰飞 | 张亮 | 详情页支持 WAIT_DELIVERY / WAIT_RECEIVE / COMPLETED 状态展示与动作
2 | 投诉页、我的投诉抽屉、投诉表单校验 | 前端/投诉模块 | D8 | D10 | 张亮 | 杨翰飞 | /complaints/create 与 /complaints/my 页面可联调
3 | 管理端前端页面（admin login / users / orders / complaints / logs） | 前端/管理模块 | D9 | D12 | 张亮 | 杨翰飞 | 管理端基础页面、表格、抽屉与筛选交互可用
4 | 上传凭证接口 + 订单详情聚合升级（receiptInfo / paymentSummary / actionFlags） | 后端/拼单模块 | D8 | D10 | 刘充 | 陈阳樟 | /upload-receipt 与完整 OrderDetailVO 对齐，支持凭证、金额与时间区间字段
5 | 确认送达 / 确认收货 / 自动确认 / 自动完成 / 结算给发起人 | 后端/拼单模块 | D9 | D12 | 刘充 | 陈阳樟 | WAIT_DELIVERY -> WAIT_RECEIVE -> COMPLETED 闭环可运行，结算流水可追溯
6 | 差额退款、多退少补、资金流水与日志完善 | 后端/拼单模块 | D9 | D11 | 刘充 | 陈阳樟 | actualTotalAmount < estimatedTotalAmount 时自动差额退款，资金 / 日志幂等
7 | 投诉模块后端（提交投诉、我的投诉、投诉详情） | 后端/投诉模块 | D8 | D10 | 陈阳樟 | 刘充 | /api/complaints、/api/complaints/my、投诉详情接口可用
8 | 管理员登录 + 用户管理 / 投诉处理接口 | 后端/管理模块 | D10 | D12 | 陈阳樟 | 刘充 | /api/admin/users、/api/admin/complaints 与封禁 / 处理动作可用
9 | 管理端订单 / 记录接口（订单详情、强制取消、资金流水、操作日志） | 后端/管理模块 | D10 | D12 | 刘充 | 陈阳樟 | /api/admin/orders、/api/admin/records/* 与后台抽屉口径对齐
10 | 定时任务完善（凭证超时开放投诉、送达超时开放投诉、完成兜底扫描） | 后端/任务模块 | D10 | D13 | 刘充 | 陈阳樟 | OrderScheduler 全部核心任务落地，统一 30 分钟 / 60 分钟口径
11 | 信用分、通知、操作日志联动 + 全流程联调修复 | 联调/测试 | D11 | D13 | 陈阳樟 | 杨翰飞、张亮、刘充 | 投诉处理扣分、订单完成加分、通知与日志链路可验证
12 | 迭代二验收整理、演示脚本与文档补齐 | 联调/测试 | D13 | D14 | 杨翰飞 | 张亮、陈阳樟、刘充 | 跑通“上传凭证 -> 差额退款 -> 确认送达 -> 确认收货 -> 投诉 -> 管理员处理”并形成最终演示版

## 人员分工
开发阶段人员分工
人员 | 角色定位 | 主要负责范围 | 关键输出 | 备注
杨翰飞 | 前端A | 用户端核心页面：登录 / 注册、实名认证、拼单列表 / 详情 / 发起、我的拼单、信用分页 | 用户端主页面、路由接入、P0 / P1 用户侧联调 | 偏用户端核心流程，兼顾最终演示页串联
张亮 | 前端B | 前端基础设施与交互：axios/request、布局组件、路由守卫、actionFlags 渲染、投诉页、管理端页面 | 公共能力、订单详情交互、投诉与后台页面 | 偏交互闭环与后台页面，和甲互补
陈阳樟 | 后端A | 基础设施与支撑：统一响应 / 异常、JWT / Security、Auth / User、Complaint、AdminUser、AdminComplaint、Credit | 认证与用户接口、投诉与后台监管接口、信用分链路 | 兼任后端集成人，保证接口口径与前端契约对齐
刘充 | 后端B | 订单主链路与任务：数据库脚本、Order、CapitalRecord、Notification、OperationLog、OrderScheduler、AdminOrder、AdminRecord | 主流程接口、定时任务、流水日志、联调支持 | 兼任主链路负责人，保证状态流转、退款与自动任务稳定

## 编制依据
计划编制依据与冲突修正
依据项 | 内容摘要
版本计划文档 | 采用两轮迭代：第一版 先跑通核心交易链路，第二版 再补交付、投诉、信用与后台闭环。
前端 | 接口前缀、状态名、主要页面、路由守卫、OrderDetailVO、actionFlags 与错误码处理。
后端 | Entity / DTO / VO、事务边界、定时任务、统一错误码、SQL 与安全方案。
系统设计文档-模块划分 | 用户、拼单、信任与投诉、管理为四大核心模块；通知与定时任务为支撑模块。
开发优先级基线 | 先认证与主链路，再补上传凭证 / 确认收货闭环，最后补投诉与管理后台，避免前后端返工。
分工假设 | 本表按 4 人团队编制：杨翰飞、张亮负责前端；陈阳樟、刘充负责后端。
排期假设 | 统一采用相对工期 D1-D14；D1-D7 对应 迭代一，D8-D14 对应 迭代二。
冲突修正-时间口径 | 自动确认收货统一为 30 分钟；成团后 30 分钟未上传凭证与预计最晚送达 + 60 分钟均只开放投诉，不直接取消。
冲突修正-日期口径 | 版本计划 docx 的自然日跨度与“两周两迭代”口径存在冲突，本表不直接使用绝对日期，只保留相对工期。